## Hoja1
N°Acividades | Inicio | Final | time axis 2024-05-18 to 2024-09-10
revision y conocimiento del proyecto | 2024-05-18 | 2024-05-26 | bar: 2024-05-18 to 2024-05-26
terminacion de documentacion faltante | 2024-07-26 | 2024-08-03 | bar: 2024-07-26 to 2024-08-03
desarrollo de funciones faltantes del proyecto dentro del codigo | 2024-08-03 | 2024-08-10 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-10
nuevas ideas o funciones para agreagar al proyecto y al codigo | 2024-08-10 | 2024-08-20 | bar: 2024-08-10 to 2024-08-20
Desarrollo y mejora de la Api del proyecto | 2024-08-20 | 2024-08-30 | bar: 2024-08-20 to 2024-08-30
Pruebas del software para mejor funcionamiento | 2024-08-30 | 2024-09-09 | bar: 2024-08-30 to 2024-09-09